## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 7
Membres | David CIRAKAZA, Joël NUTSUGAN, Antoine Léger, Joseph Laroche, Deumeni Cécile-Audrée, Allan TABOU
Sprint concerné | Sprint 3 (perturbations J3 + J3-bis fusionnées, Release 1 MVP)
Version | v1.4
Date de remise | Mercredi 02/07/2026 18h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
6 sprints × demi-journée (+ cadrage matinal) · v1.3, intègre J1, J2 (ADR-001) et J3+J3-bis fusionnés en Sprint 3 (priorisés) · numérotation par ordre d'engagement, pas par ordre calendaire strict (cf. note ⚠️)
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 8 lignes (Cadrage + 7 sprints) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Setup technique + démarrage MVP (F1 inscription, F2 upload cours) | US-01, US-02 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 (+3 SP tâches bascule, cf re-estimation ADR-001) | Génération quiz F3 + benchmark 3 modèles LLM, ADR-001, bascule Llama 3.1 8B → Llama 3.2 3B (perturbation J2, latence 51s→12s) | US-03, T-J2 (benchmark + migration modèle) | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mercredi (journée complète) | 9h00 – 18h00 | 52.5 | 8-10 (US-06=3) + 5 (US-24 sécurité) + 5 (US-12 RGPD) | Historique F6 + sécurisation anti-prompt-injection (OWASP LLM-01, US-24) + conformité RGPD SAR Art.15/20 (US-12) → finalisation MVP F1-F6 | US-06, US-24, US-12 | ⚡ J3 10h · ⚡ J3-bis 10h30 · 🚀 Release 1 (MVP) 17h45
Sprint 4 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Correction + scoring F4/F5 + intégration ADR-J2 | US-04, US-05 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 5 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 (US-21/22) + 29 SP de scope ajouté (US-25/26/27/28/29), dont seul un PoC ciblé sera codé cette demi-journée — reste arbitré en Sprint 6 / Release 2 | Cadrer la perturbation J4 (succès national + État + levée de fonds) : mettre à jour les artefacts (Vision, Persona, Story Map, Backlog, Release Planning) pour les 3 axes (a11y RGAA, i18n, scalabilité), analyser ≥5 risques, piloter burndown/burnup. US-21/US-22 (dashboard enseignant) + 1 PoC bonus au choix (a11y, i18n ou scale). | US-21, US-22, US-25, US-26, US-27, US-28, US-29 (cadrage + 1 PoC bonus) | ⚡ Perturbation J4 à 10h
⚠️ NOTE | Numérotation par ordre de priorisation métier (Sprint 3 = perturbations J3 sécurité+RGPD, traitées avant le rattrapage du Sprint 4 = correction/scoring initialement prévu mardi PM). L'ordre du tableau ne suit donc plus l'ordre calendaire strict pour les sprints 3-4 : à assumer et documenter pour la revue finale.
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes) · 6 sprints (Sprint 3 fusionne l'ancien Sprint 4+5, journée complète mercredi)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Trajectoire des story points livrés vs scope total sur les 6 sprints — scope final impacté par J4 (+39 SP a11y/i18n/scale)
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | [à compléter] | 56 (scope initial)
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | [à compléter] | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 | [à compléter] | 56
Sprint 3 | Mer 18h | 34 | [à compléter] | 65 (+US-24 sécu 5 SP, +US-12 RGPD passé en MUST) — perturbations J3/J3-bis cumulées
Sprint 4 | Mar/rattrapage 18h | 42 | [à compléter] | 65
Sprint 5 | Jeu 12h30 | 58 | [à compléter] | 104 (65 + 39 SP J4 : US-25 a11y 8, US-26 i18n 8, US-27 i18n 5, US-28 scale 13, US-29 résilience 5) — perturbation J4 à 10h, scope quasi doublé
⚠️ IMPACT J4 | Le scope total passe de 65 à 104 SP (+60%) suite à la perturbation J4. La vélocité constatée sur Sprint 1-3 (~8 SP/demi-journée) ne permet pas d'absorber ce delta d'ici la fin du projet : seul 1 axe (PoC bonus) sera implémenté, les autres sont tracés au backlog et priorisés pour une Release 2 post-projet. Voir feuille 'Risques' du Product Backlog (R-01 à R-07).
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courbes. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non