## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 7
Membres | David CIRAKAZA, Joël NUTSUGAN, Antoine Léger, Joseph Laroche, Deumeni Cécile-Audrée, Allan TABOU
Sprint concerné | Sprint 5 en cours (perturbation J4 : scalabilité, a11y RGAA, i18n)
Version | v1.4
Date de remise | Jeudi 02/07/2026 17h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
8 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map (+ EP-08 sécurité, EP-09 scalabilité/a11y/i18n, transverses)
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | 24
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | 18
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | 47
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | 22
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | 16
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17 | 10
EP-07 | Suivi pédagogique enseignant | Suivre la progression de la classe | US-21, US-22, US-23 | 13
EP-08 | Sécurité LLM & conformité | Générer un quiz / Gérer son compte (transverse) | US-24 | 5
EP-09 | Scalabilité, Accessibilité & i18n | Transverse (passage à l'échelle, perturbation J4) | US-25, US-26, US-27, US-28, US-29 | 39

## Risques
ANALYSE DE RISQUES : PASSAGE À L'ÉCHELLE (J4)
≥ 5 risques identifiés suite à la perturbation J4 (succès national, RGAA, i18n, scalabilité), matrice Probabilité × Impact
💡 OBJECTIF | Identifier les risques induits par le passage à l'échelle, les prioriser (Probabilité × Impact) et transformer chaque risque prioritaire en action préventive dans le Product Backlog (réduire probabilité ou impact).
📐 MÉTHODE | Probabilité et Impact notés de 1 (faible) à 5 (élevé). Score = Probabilité × Impact. Score ≥ 12 = risque prioritaire → action préventive obligatoire, taguée dans le Product Backlog.
ID | Risque | Catégorie | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Score (P×I) | Priorité | Action préventive | Story liée (Backlog)
R-01 | Panne / saturation serveur lors d'un nouveau pic de trafic national (rediffusion TV, viralité réseaux sociaux) | Scalabilité | 4 | 5 | 20 | 🔴 Critique | Test de charge (10x trafic) + cache Redis + autoscaling horizontal | US-28
R-02 | Non-conformité RGAA bloquant l'accord de référencement par l'État (recours juridique, perte du marché public) | Accessibilité | 3 | 5 | 15 | 🔴 Critique | Audit RGAA niveau AA + correctifs focus/contrastes avant la démo Direction | US-25
R-03 | Traduction incohérente ou fautive des quiz générés par le LLM en langue étrangère (perte de confiance utilisateur international) | i18n / Qualité | 3 | 3 | 9 | 🟠 Moyen | Validation d'un échantillon de quiz traduits par un locuteur natif avant mise en prod | US-27
R-04 | Dépendance à un seul fournisseur LLM (Ollama local) : panne ou latence bloque toute génération de quiz à grande échelle | Résilience technique | 2 | 4 | 8 | 🟠 Moyen | Fournisseur LLM de secours avec bascule automatique (feature-flag) | US-29
R-05 | Dette technique accumulée en développant les 3 axes dans l'urgence (code bricolé, régressions sur le MVP existant) | Qualité / Process | 3 | 4 | 12 | 🔴 Critique | DoD étendue : code review obligatoire + suite de tests de non-régression complète avant merge | US-25 à US-29
R-06 | Coût d'infrastructure (autoscaling + cache) dépassant le budget de la levée de fonds | Financier | 2 | 3 | 6 | 🟡 Faible | Plafond d'autoscaling configuré + alerte budgétaire mensuelle | US-28
R-07 | Fichiers de langue incomplets en Release 2, textes codés en dur oubliés, mélange de langues à l'écran | i18n / Qualité | 3 | 2 | 6 | 🟡 Faible | Lint CI détectant les chaînes de caractères non externalisées | US-26
📌 LÉGENDE PRIORITÉ
🔴 Critique | Score ≥ 12 : action préventive obligatoire, priorisée dans le sprint en cours
🟠 Moyen | Score 7-11 : action préventive recommandée, priorisée en Release 2
🟡 Faible | Score ≤ 6 : surveillance, action si capacité disponible

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
29 user stories : 8 MUST (MVP F1-F6 + sécurité + a11y/i18n/scale) + 9 SHOULD R2 + 7 COULD R2 + 3 WON'T
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S4 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S4 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S5 | Todo
US-21 | EP-07 | En tant qu'enseignante , je veux voir en un coup d'œil les scores de mes 28 étudiants sur un quiz donné, afin de suivre la progression de ma classe. | Enseignant·e | MUST | 5 | G: au moins 1 quiz généré et partagé à une classe W: l'enseignante ouvre /classe/scores T: liste des 28 étudiants avec score /10 par quiz, triable | □ | □ | S7 | TODO
US-22 | EP-07 | En tant qu'enseignante, je veux repérer automatiquement les étudiants en décrochage (score faible répété), afin de cibler mon accompagnement. | Enseignant·e | MUST | 5 | G: ≥ 3 quizz soumis par l'étudiant W: l'enseignante consulte /classe/scores T: étudiants avec score moyen < 5/10 sur 3 derniers quizz signalés visuellement | □ | □ | S7 | TODO
US-23 | EP-07 | En tant qu'enseignante, je veux envoyer un message de conseils à un étudiant en difficulté, afin de l'aider sans attendre le prochain cours. | Enseignant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : bouton 'envoyer un conseil' sur la fiche étudiant → email simple] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S7 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S7 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S7 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S8 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S8 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Tous personas | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié sur /export W: clique "Exporter mes données" T: ZIP JSON+CSV téléchargeable sous 5s, conforme Art. 20 | □ | □ | S3 | Todo
US-24 | EP-08 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux que le LLM ignore toute instruction cachée dans un cours uploadé, afin que mon quiz ne soit pas piégé (prompt injection). | Tous personas | MUST | 5 | G: un cours contient une instruction cachée (ex. texte blanc-sur-blanc) W: génération du quiz T: le LLM ignore l'instruction, structure du quiz validée (10Q/4opt/index 0-3), sinon rejet+retry | □ | □ | S3 | Todo
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-25 | EP-09 | En tant qu'utilisateur·trice en situation de handicap, je veux naviguer au clavier avec des contrastes suffisants et un lecteur d'écran fonctionnel, afin d'utiliser EduTutor comme n'importe quel élève. | Tous personas | MUST | 8 | G: page quelconque du site W: navigation clavier only (Tab/Shift+Tab) + lecteur d'écran (NVDA/VoiceOver) T: audit RGAA niveau AA validé, focus visible partout, contrastes ≥ 4.5:1 | □ | □ | S5 | Todo
US-26 | EP-09 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux que tous les textes de l'interface soient externalisés en fichiers de langue, afin de pouvoir basculer la langue du site sans redéploiement. | Tous personas | MUST | 8 | G: fichier de langue FR/EN/ES disponible W: utilisateur change la langue dans les paramètres T: interface intégralement traduite, aucun texte codé en dur restant | □ | □ | S5 | Todo
US-27 | EP-09 | En tant qu'étudiant·e non francophone, je veux que le quiz généré par le LLM soit dans ma langue, afin de réviser dans ma langue maternelle. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : paramètre de langue transmis au prompt LLM, quiz généré directement dans la langue cible] | □ | □ | S5 | Backlog
US-28 | EP-09 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux que l'application reste rapide et disponible même en cas d'afflux massif, afin de pouvoir réviser sans interruption de service. | Tous personas | MUST | 13 | G: pic de charge simulé (10x trafic normal) W: test de charge exécuté T: cache + autoscaling actifs, latence p95 < 2s, 0 erreur 5xx | □ | □ | S5 | Todo
US-29 | EP-09 | En tant que Direction technique, je veux un fournisseur LLM de secours activable automatiquement, afin de garantir la résilience du service en cas de panne du fournisseur principal. | Établissement | COULD | 5 | [1 critère type : bascule automatique vers un LLM de secours si timeout/erreur du LLM principal, feature-flag] | □ | □ | S5 | Backlog
[5 empty] | 155 | 24 stories · 155 SP scope total (dont 13 SP cible enseignant J1, 5 SP sécurité J3) · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP
TOTAL |  |  |  |  | 194 | 29 stories · 194 SP scope total (dont 13 SP enseignant J1, 5 SP sécurité J3, 39 SP scalabilité/a11y/i18n J4) · à arbitrer contre vélocité cible ~65 SP

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non